## Caratula
Desarrollo de una Página Web para el Registro de vacunas COVID-19 en la escuela "Manco Cápac"
El presente proyecto tiene la finalidad de elaborar una página web que contenga información detallada del aplicativo para uso en la vacunacion contra el COVID - 19 en la Escuela "Manco Cápac".
Este documento ha sido elaborado como parte del proyecto de investigaci+on del Grupo N.- 02 en la materia de Ingeniería del Software I de la carrera de Ingeniería en Tecnologias de la Información y Comunicación de la modalidad en línea.
Como parte de nuestros objetivos, se entrevisto al personal responsable de la unidad de salud para obtener todas las necesiades y requerimientos fucionales utilizando la técica 5W+2H.
A partir de esta información se generaron los diferentes documentos del presente proyecto y se implementaron en la elaboración de una pagina web para dar solución a dichos requerimientos indentificados.
El aplicativo web utilizará una interfaz gráfica amigable con los usuarios, y a su vez las mejoras realizadas durante todo el desarollo del proyecto.
Esta acta servirá como punto de partida para futuros proyectos realcionados con la salud y bienestar de los estudiantes de la Escuela "Manco Cápac". La información aqui recopilada será de gran utilidad para los usuarios de la pagina web, como aplicativo que agiliza las campañas de vacunacion, para asi garantizar un libre acceso a estas vacunas para mejorar la calidad del estado de salud de la comunidad educativa.

## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso la página de registro | Usuario/Personal de la salud | Acceder a la pagina web desde cualquier dispositivo. | Acceder a la pagina en la cual se lleva un monitoreo de las vacunas |  | Alta | Terminada
REQ002 | Registro de datos personales | Personal de la salud | Registrar los datos personales de los usuarios (niños). | Registrar los datos del usuario vacunado. |  | Alta | Terminada
REQ003 | Listado del registro de datos | Personal de la salud | Listado y monitoreo del registro. | Tener un registro de los datos de vacunación. |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Acceso la página de registro | Usuario o personal de la salud. | Acceder a la pagina web desde cualquier dispositivo. | Acceder a la pagina en la cual se lleva un monitoreo de las vacunas |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creacion de la pagina web. |  |  |  | Tutor, Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 24
REQ001-2 | Diseño Intuitivo y accesible . |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 24
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de datos personales | Personal de la salud. | Registrar los datos personales de los usuarios (niños). | Registrar los datos del usuario vacunado. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | X | 15
REQ002-2 | Análisis -Documentación |  |  |  | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 15
REQ002-3 | Casos de Uso |  |  |  | Burbano Arianys, Bucay Carlos | X | 15
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Listado del registro de datos | Personal de la salud. | Listado y monitoreo del registro. | Tener un registro de los datos de vacunación. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Creacion de la pagina web. |  |  |  | Tutor, Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 24

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
REQ001-2 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24
REQ002-1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10
REQ002-2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10
REQ002-3 | 15 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10
REQ003-1 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20
Horas Estimadas | 117 | 108 | 97 | 72 | 40 | 23
Horas Estimadas Restantes | 117 | 97.5 | 78 | 58.5 | 39 | 19.5
Rubrica
Backlog: /2
Sprint: /2
Conclsuiones: /8