## Caratula
Desarrollo de una Página Web para el Registro de vacunas COVID-19 en la escuela "Manco Cápac"
El presente proyecto tiene la finalidad de elaborar una página web que contenga información detallada del aplicativo para uso en la vacunacion contra el COVID - 19 en la Escuela "Manco Cápac".
Este documento ha sido elaborado como parte del proyecto de investigaci+on del Grupo N.- 02 en la materia de Ingeniería del Software I de la carrera de Ingeniería en Tecnologias de la Información y Comunicación de la modalidad en línea.
Como parte de nuestros objetivos, se entrevisto al personal responsable de la unidad de salud para obtener todas las necesiades y requerimientos fucionales utilizando la técica 5W+2H.
A partir de esta información se generaron los diferentes documentos del presente proyecto y se implementaron en la elaboración de una pagina web para dar solución a dichos requerimientos indentificados.
El aplicativo web utilizará una interfaz gráfica amigable con los usuarios, y a su vez las mejoras realizadas durante todo el desarollo del proyecto.
Esta acta servirá como punto de partida para futuros proyectos realcionados con la salud y bienestar de los estudiantes de la Escuela "Manco Cápac". La información aqui recopilada será de gran utilidad para los usuarios de la pagina web, como aplicativo que agiliza las campañas de vacunacion, para asi garantizar un libre acceso a estas vacunas para mejorar la calidad del estado de salud de la comunidad educativa.

## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Visulizacion de la Aplicación | Controlar las Vacunas contra el COVID |  | Alta | Terminada
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal/Administrador | Dificultad de Registro | Gestionar la informacion de los pobladores |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Visulizacion de la Aplicación | Controlar las Vacunas contra el COVID |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Acta de reunión con cliente | Identificar problema | Estabclecer requisitos | Detallar las necesidades que posee la escuela "Manco Cápac" | Tutor, Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 8
REQ001-2 | Acta de reunión del grupo de trabajo | Lluvia de ideas | Planificacion tareas | Identificacion de actividades acorde al desarrollo de software. | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 1
REQ001-3 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Asigancion de tareas | Elaboracion de acciones para cumplir con el objetivo General | Asigancion de actividades a cada uno de los integrantes del equipo | Burbano Arianys, Bucay Carlos | X | 2
REQ001-4 | Análisis -Documentación | Analisis de actas | Verificacion del cumplimiento de objetivos | verificar los avnces para el desarrollo de la aplicación, | Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 3
REQ001-5 | Casos de Uso | Login | Metodos de Validacion de datos | Verificar los diagramas para el funcionamiento de la aplicación. | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 3
REQ001-6 | Matriz HU | Diseño Matriz | Establecer tareas | Detencion de futuras necesidades | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 2
REQ001-7 | Visualización y Registro | Registro de datos | Elaborar la base de datos apra las vacunas | Manejo de datos para el registro de vacunas | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal/Administrador | Dificultad de Registro | Gestionar la informacion de los pobladores |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Analizar Pruebas | Controlar pruebas de caja blanca y caja negra | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | X | 3
REQ002-2 | Análisis -Documentación | Controlar los errores | Verificacion de Errores | Análisis -Documentación | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 3
REQ002-3 | Casos de Uso | Diseñar Casos de Usos | Graficar Casos de Uso | Mejorar Casos de Uso | Burbano Arianys, Bucay Carlos | X | 3
REQ002-4 | Codificación del Req01 y Req02 | Codificar sintaxis en HTML | Codificación del Req01 y Req02 | Codificación del Req01 y Req02 | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 3
REQ002-5 | Cronograma | Coordinar actividades | Elaboracion del Cronograma | Detallar Cronograma | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 1
REQ002-6 | Login | Verificar reglas de Validación | Verificacion del Login | Mejorar el Login | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 13
REQ002-7 | Matriz HU | Rediseñar Matriz HU | Elaborar Matriz HU | Obtner Matriz HU | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ001-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
REQ001-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ001-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
REQ001-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 32 | 24 | 13 | 3 | -6 | -11
Horas Estimadas Restantes | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0