## Instrucciones
Desarrollo de una Página Web para la “Heladería Antojitos al Paso”
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.

## Config
Proyecto
Sistema de Gestión de Cursos
Sprint | Sprint 0
TAREAS | HORAS
REQ01 | 8
Acta de reunión con cliente | 1
Acta de reunión del grupo de trabajo | 2
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Análisis -Documentación | 3
Terminado | 3
Luis,Carlos,Arianys, Daniel, Heidy | 3
Casos de Uso | 1
Matriz HU | 1
Visualización y Registro | 0
Visualización y Registro | 0
Registro | 0
Carlos y Daniel | 0
REQ02 | 23
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Análisis -Documentación | 3
Terminado | 3
Luis,Carlos,Arianys, Daniel, Heidy | 3
Casos de Uso | 1
Codificación del Req01 y Req02 | 13
Cronograma | 5
Login | 0
Matriz HU | 1
Total general | 31

## Datos
[7 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
 | time axis 2023-07-13 to 2023-09-04
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PILA DEL SPRINT | [5 empty] | 2023-07-13: ESFUERZO | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | bar: 2023-07-20 to 2023-08-02; 2023-08-09 to 2023-09-04
8 |  |  | Proyecto de Investigación Marco de Trabajo con 5W+2H | Análisis | En curso | Tutor, Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-08-01: 8 | 8 | 10 | 2
2 |  |  | Elaboracion de historias de usuario | Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | [54 empty] | 2 | 2 | 0 | bar: 2023-07-15 to 2023-07-16
0 |  |  | Fase 1: Modelado del negocio | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0.5 |  |  | Entrevista con el cliente | Análisis -Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Confirmación de la realización del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Elaboración de acta de reunión | Análisis -Documentación | Terminado | Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Análisis sobre la entrevista | Análisis -Documentación | Terminado | Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Presentación del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Tutor, Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | Fase 2: Requisitos para la elaboración | [57 empty] | 0 | 1 | 1
0.5 |  |  | Revisión del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Tutor, Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Reunión con miembros del grupo de trabajo | Análisis -Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Elaboración de documentación para presentación del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0.5 |  |  | Defensa del perfil proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-07-13: 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | Fase 3: Análisis y Diseño | [57 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Sprint 0 | REQ01 | Visulizacion de la Aplicación | [57 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Sprint 0 | REQ01 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | 2023-07-13: 2; 2023-07-19: 1 | 3 | 1 | -2
4 | Sprint 0 | REQ01 | Acta de reunión del grupo de trabajo | Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | 2023-07-13: 2; 2023-07-18: 2 | 4 | 2 | -2
3 | Sprint 0 | REQ01 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | 2023-08-01: 3 | 3 | 5 | 2
1 | Sprint 0 | REQ01 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-08-01
1 | Sprint 0 | REQ01 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-08-01
0 | Sprint 0 | REQ02 | Dificultad de Registro | [57 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Sprint 0 | REQ02 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | 2023-08-01: 3 | 3 | 3 | 0
1 | Sprint 0 | REQ02 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-08-01
1 | Sprint 0 | REQ02 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-08-01
5 | Sprint 0 | REQ02 | Cronograma | Documentación | Terminado | Burbano Arianys, Bucay Carlos | 2023-08-02: 5 | 5 | 10 | 5
13 | Sprint 0 | REQ02 | Codificación del Req01 y Req02 | Programación | Terminado | Burbano Arianys, Bucay Carlos | 2023-07-29: 5; 2023-07-30: 2; 2023-07-31: 2; 2023-08-01: 3; 2023-08-02: 1 | 13 | 20 | 7
4 | Sprint 1 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 2023-08-07: 2; 2023-08-08: 1; 2023-08-12: 1 | 4 | 5 | 1
1 | Sprint 1 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | [54 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: 2023-08-12
1 | Sprint 1 | REQ02 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-08-12
1 | Sprint 1 | REQ02 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-08-03
1 | Sprint 1 | REQ02 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2023-08-14
57.5 | [60 empty] | 57.5 | 77 | 19.5

## Gráficos
[30 empty] | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
| Proyecto | [28 empty] | 0 | 0 | 0
| Sistema de Gestión de Cursos | [28 empty] | 8 | 10 | 2
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Total | 14.5 | 22 | 7.5
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 3 | 1 | -2
[30 empty] | 4 | 2 | -2
[30 empty] | 3 | 5 | 2
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 5 | 10 | 5
[30 empty] | 13 | 20 | 7
[28 empty] | Total |  | 22 | 25 | 3
[30 empty] | 4 | 5 | 1
[30 empty] | 1 | 2 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[28 empty] | Total |  | 7 | 9 | 2
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[30 empty] | =Datos!BJ41 | 77 | 19.5
 | time axis 2023-07-13 to 2023-09-04
Tutor, Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Burbano Arianys, Bucay Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Burbano Arianys, Bucay Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0