## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ausencia de un mecanismo eficaz y unificado que permita el registro y monitoreo adecuado de la administración de las vacunas contra el COVID-19. | Llevar un registro completo y preciso de las personas vacunadas. | Los usuarios pueden registrar la dosis en la aplicación, especificando el tipo y la fecha. | Usuario o personal de la salud. | 1. Creacion de la pagina web. 2. Diseño Intuitivo y accesible. | Luis Bravo y Carlos Bucay | 48 | 2023-07-13 | Alta | Terminado | Por medio de los datos registrados. | Brinda una visión clara de su estado de vacunación. | Problema y solución.
REQ002 | Dificultades para mantener un registro preciso y actualizado de las dosis administradas a los niños de la Escuela Manco Capack. | Mantener un registro exacto y actualizado de las dosis administradas durante el proceso de vacunación del año lectivo entrante 2023-2024. | La pagina podra proporcionar una lista desplegable con las vacunas administradas a los estudiantes. | Usuario o personal de la salud. | 1. Registrar datos (nombre, apellido). 2.Seleccionar el día y mes de vacunación. 3. Dar click en registro de datos. | Juan Calero | 45 | 2023-07-13 | Alta | Terminado | Registros previamente actualzados. | Responsabilidad por parte del área de salud. | Registros.
REQ003 | Dificultad en el monitoreo efectivo de las vacunas en los niños de la escuela Manco Capack en el año lectivo 2023-2024. | Lo fundamental para el usuario es el poder visualizar y mantener un registro de vacunación exitosamente, generando un reporte del registro de cada paciente vacunado. | Implementar un sistema de registro digital específico para la Escuela Manco Capack, donde los usuarios ingresen la información de las dosis administradas. | Usuario o personal de la salud. | 1.Visualizar el registro del usuario. | Heidy Benalcázar y Arianys Burbano | 24 | 2023-07-13 | Alta | Terminado | Monitorear y controlar las dosis de vacunacion. con uso de pruebas unitarias. | Control por parte del área de salud de Puéllaro. | Monitoreo.
117
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Usuario o personal de la salud. |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 24 |  | Alta |  | Heidy Benalcázar y Arianys Burbano
| QUE | Lo fundamental para el usuario es el poder visualizar y mantener un registro de vacunación exitosamente, generando un reporte del registro de cada paciente vacunado. |  | PARA QUE | Implementar un sistema de registro digital específico para la Escuela Manco Capack, donde los usuarios ingresen la información de las dosis administradas. |  | COMO | 1.Visualizar el registro del usuario.
| NOMBRE HISTORIA |  | Monitoreo.
| PRUEBA |  | Monitorear y controlar las dosis de vacunacion. con uso de pruebas unitarias. |  |  | COMENTARIOS | Control por parte del área de salud de Puéllaro.