## Caratula
Desarrollo de una Página Web para el Registro de vacunas COVID-19 en la escuela "Manco Cápac"
El presente proyecto tiene la finalidad de elaborar una página web que contenga información detallada del aplicativo para uso en la vacunacion contra el COVID - 19 en la Escuela "Manco Cápac".
Este documento ha sido elaborado como parte del proyecto de investigaci+on del Grupo N.- 02 en la materia de Ingeniería del Software I de la carrera de Ingeniería en Tecnologias de la Información y Comunicación de la modalidad en línea.
Como parte de nuestros objetivos, se entrevisto al personal responsable de la unidad de salud para obtener todas las necesiades y requerimientos fucionales utilizando la técica 5W+2H.
A partir de esta información se generaron los diferentes documentos del presente proyecto y se implementaron en la elaboración de una pagina web para dar solución a dichos requerimientos indentificados.
El aplicativo web utilizará una interfaz gráfica amigable con los usuarios, y a su vez las mejoras realizadas durante todo el desarollo del proyecto.
Esta acta servirá como punto de partida para futuros proyectos realcionados con la salud y bienestar de los estudiantes de la Escuela "Manco Cápac". La información aqui recopilada será de gran utilidad para los usuarios de la pagina web, como aplicativo que agiliza las campañas de vacunacion, para asi garantizar un libre acceso a estas vacunas para mejorar la calidad del estado de salud de la comunidad educativa.

## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso la página de registro | Usuario/Personal de la salud | Acceder a la pagina web desde cualquier dispositivo. | Acceder a la pagina en la cual se lleva un monitoreo de las vacunas |  | Alta | Terminada
REQ002 | Registro de datos personales | Personal de la salud | Registrar los datos personales de los usuarios (niños). | Registrar los datos del usuario vacunado. |  | Alta | Terminada
REQ003 | Listado del registro de datos | Personal de la salud | Listado y monitoreo del registro. | Tener un registro de los datos de vacunación. |  | Alta | Terminada
Rubrica
|  |  | Backlog: /2 | 2
Sprint: /2
Conclsuiones: /8
2

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página de registro | Usuario o personal de la salud. | Acceder a la pagina web desde cualquier dispositivo. | Acceder a la pagina en la cual se lleva un monitoreo de las vacunas |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creación del encabezado del documento HTML que contiene metadatos y referencias a recursos externos. |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 9
REQ001-2 | Creación del cuerpo principal del documento HTML que contiene el contenido visible. |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 7
REQ001-3 | Creación de un formulario que enviará datos a "salida.html" mediante el método GET cuando se envía. |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 10
REQ001-4 | Enlazamiento del archivo JavaScript externo (Script.js) que se ejecutará en la página. Puede contener funciones para validación y otras interacciones. |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 5
REQ001-5 | Establecer funciones de la fecha mínima permitida en el campo de fecha de vacunación con la entrada min de un campo input de tipo "date". |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 8
REQ001-6 | Validaciones en tiempo real en el formulario y de establecer rangos de fechas permitidos para la selección de la fecha de vacunación. |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 9
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de datos personales | Personal de la salud. | Registrar los datos personales de los usuarios (niños). | Registrar los datos del usuario vacunado. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Se establecen metadatos como el conjunto de caracteres, la vista inicial y la compatibilidad con Internet Explorer. |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos | X | 15
REQ002-2 | Creación de un conjunto de campos utilizando el elemento <fieldset> para los datos personales. |  |  |  | Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 9
REQ002-3 | Integrar <input type="date"> con el fin de utilizar el formato de fecha definido por el sistema del usuario. |  |  |  | Burbano Arianys, Bucay Carlos | X | 8
REQ002-4 | Agrega el enlace a la biblioteca jspdf.min.js para generar PDFs con los datos ra registrados. |  |  |  | Burbano Arianys, Bucay Carlos | X | 13
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Listado del registro de datos | Personal de la salud. | Listado y monitoreo del registro. | Tener un registro de los datos de vacunación. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Creacion del script que se ejecuta en el navegador para generar el informe en PDF cuando se hace clic en el botón. |  |  |  | Benalcázar Heidy, Burbano Arianys, Bucay Carlos, Bravo Rodriguez, Calero Juan. | X | 15
REQ003-2 | Generar Reporte PDF. |  |  |  | Bravo Rodriguez, Bucay Carlos | X | 9
117

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
REQ001-2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5
REQ001-3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
REQ001-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5
REQ001-5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4
REQ001-6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ002-1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7
REQ002-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5
REQ002-3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5
REQ002-4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
REQ003-1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ003-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 117 | 111 | 101 | 90 | 74 | 61
Horas Estimadas Restantes | 117 | 107.25 | 97.5 | 87.75 | 78 | 68.25
Conclusiones
El proyecto muestra un progreso general a lo largo de los días, ya que las estimaciones restantes disminuyen con el tiempo. Esto indica que nuestro equipo trabajo para completar las tareas planificadas. Ante la distribución de carga de trabajo; se destaca una distribución equilibrada del trabajo a lo largo de los días, con un enfoque inicial intenso en los días 1 y 2, seguido de una progresión más constante. Esta distribución sugiere una planificación eficiente y una adaptación a las necesidades cambiantes del proyecto.
Recomendaciones
A medida que el proyecto avanza, ajusta las tareas futuras en función del progreso real. Si las estimaciones restantes difieren significativamente de las estimaciones iniciales, considera la posibilidad de reasignar tareas o replanificar para garantizar la entrega exitosa.El análisis de los datos numéricos en el burndown chart sugiere un progreso constante y efectivo en el proyecto. Sin embargo, el seguimiento continuo, la gestión de recursos y la comunicación efectiva siguen siendo esenciales para mantener el proyecto en camino hacia el éxito.