## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Es necesario abordar la ausencia de un mecanismo eficaz y unificado que permita el registro y monitoreo adecuado de la administración de las vacunas contra el COVID-19. | La principal necesidad radica en la implementación de un sistema centralizado y eficiente que permita el registro y seguimiento de la vacunación contra el COVID-19. Esta herramienta resulta fundamental para enfrentar y superar los obstáculos derivados de la pandemia. | Es importante tener en cuenta que la implementación de estas soluciones requerirá una coordinación efectiva entre las autoridades de salud, los profesionales médicos, los proveedores de tecnología y la comunidad en general. | Se enfoca en el personal del área de salud comprendido entre autoridades, profesioneles médicos y usuarios para realizar este registro. | Con la creación de una página web en la cual se pueda llevar acabo el control y registro de las vacunas. | Luis Bravo y Carlos Bucay | 48 horas. | 2023-07-13 | Alta | En proceso | Por medio de la base de datos registrada. | Dificuldad al momento de dar solución efectiva al tema. | Problema y solución.
REQ002 | Existen dificultades para mantener un registro preciso y actualizado de las dosis administradas a los usuarios. | La principal necesidad consiste en mantener un registro exacto y actualizado de las dosis administradas durante el proceso de vacunación contra el COVID-19. | Es crucial resaltar que la implementación exitosa de estas soluciones depende de una planificación adecuada, una asignación de recursos adecuada y la colaboración entre las autoridades sanitarias, los médicos, los proveedores de tecnología y otras partes interesadas pertinentes. | Se enfoca en el personal del área de salud comprendido entre autoridades, profesioneles médicos y usuarios para realizar este registro. | Con la creación de una página web en la cual se pueda llevar acabo el control y registro de las vacunas. | Juan Calero | 48 horas. | 2023-07-13 | Alta | En proceso | Registros previamente actualzados. | Responsabilidad por parte del área de salud. | Registros.
REQ003 | Dificultad en la planificación y el monitoreo efectivo de la campaña de vacunación. | La necesidad fundamental es contar con una planificación estratégica y un monitoreo efectivo de la campaña de vacunación. | La solución propuesta incluye el desarrollo de un plan estratégico integral, la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real, el uso de tecnología para la gestión logística, la comunicación efectiva y educación pública, la colaboración intersectorial y la evaluación continua y mejora. | Se enfoca en el personal del área de salud comprendido entre autoridades, profesioneles médicos y usuarios para realizar este registro. | Con la creación de una página web en la cual se pueda llevar acabo el control y registro de las vacunas. | Heidy Benalcázar y Arianys Burbano | 48 horas. | 2023-07-13 | Alta | En proceso | Monitore y control de la campaña. | Control por parte del ministerio de salud. | Monitoreo.
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | 1 |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 48 horas. |  | Alta |  | Heidy Benalcázar y Arianys Burbano
| QUE | La necesidad fundamental es contar con una planificación estratégica y un monitoreo efectivo de la campaña de vacunación. |  | PARA QUE | La solución propuesta incluye el desarrollo de un plan estratégico integral, la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real, el uso de tecnología para la gestión logística, la comunicación efectiva y educación pública, la colaboración intersectorial y la evaluación continua y mejora. |  | COMO | Con la creación de una página web en la cual se pueda llevar acabo el control y registro de las vacunas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Monitore y control de la campaña. |  |  | COMENTARIOS | Control por parte del ministerio de salud.